## Hoja1
| ELEMENTOS | RESPONSABLE | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01
FASE |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1
INICIO | Plan de proyecto | Miguel Arenas | bar: 2024-09-01 S1 to 2024-09-01 S2
| Plan de gestión de Riesgos | Christian Cespedes | bar: 2024-09-01 S2
| Documento de visión | Miguel Arenas | bar: 2024-09-01 S2
| Estándar de programación | Christian Cespedes | bar: 2024-09-01 S2
| Requerimientos funcionales | Miguel Arenas | bar: 2024-09-01 S3
| Requerimientos no funcionales | Miguel Arenas | bar: 2024-09-01 S3
| Matriz de trazabilidad de requisitos | Miguel Arenas | bar: 2024-09-01 S3
| Diagrama de paquetes | Christian Cespedes | bar: 2024-09-01 S4
| Diagrama de casos de uso | Christian Cespedes | bar: 2024-09-01 S4
| Escenarios de casos de uso | Christian Cespedes | bar: 2024-09-01 S4 to 2024-10-01 S2
| Prototipos | Miguel Arenas | bar: 2024-10-01 S1
ELABORACION | Diagrama E/R | Miguel Arenas/Christian Cespedes | bar: 2024-10-01 S2
| Base de datos | Miguel Arenas/Christian Cespedes | bar: 2024-10-01 S2 to 2024-10-01 S3
| Diagrama de clases | Miguel Arenas/Christian Cespedes | bar: 2024-10-01 S2 to 2024-11-01 S1
| Diagrama de secuencia | Miguel Arenas/Christian Cespedes | bar: 2024-11-01 S2 to 2024-11-01 S4
| Diagrama de despliegue | Miguel Arenas/Christian Cespedes | bar: 2024-11-01 S2 to 2024-11-01 S3
| Diagrama de componentes | Miguel Arenas/Christian Cespedes | bar: 2024-11-01 S2 to 2024-11-01 S4
CONSTRUCCION | Codigo Fuente | Christian Cespedes | bar: 2024-10-01 S3 to 2024-12-01 S1
TRANSICION | Plan de pruebas | Christian Cespedes | bar: 2024-11-01 S3 to 2024-12-01 S1
| Caso de pruebas | Christian Cespedes | bar: 2024-12-01 S1
| Manual de usuario | Miguel Arenas | bar: 2024-12-01 S1
| Informe de cierre de proyecto | Miguel Arenas | bar: 2024-12-01 S1
DESPLIEGUE | Despliegue de Backend | Christian Cespedes
| Despliegue de Frontend | Christian Cespedes
HITO 1 | Revision de Código | Christian Cespedes | bar: 2025-03-01 S2
| Especificaciones Funcionales | Miguel Arenas | bar: 2025-03-01 S3
| Caso de Prueba | Miguel Arenas | bar: 2025-03-01 S4
| Plan de Iteración | Miguel Arenas | bar: 2025-04-01 S1
HITO 2 | Cronograma de PY | Miguel Arenas | bar: 2025-04-01 S4
Catálogo de Pruebas | bar: 2025-05-01 S1
Plan de Despliegue | bar: 2025-05-01 S2
Documento de Configuración | bar: 2025-05-01 S3
Plan de Pruebas (50%) | bar: 2025-05-01 S4
Evaluación | bar: 2025-06-01 S1
HITO 3 | Plan de Pruebas (100%) | bar: 2025-06-01 S2
plan de mantenimiento (50%) | bar: 2025-06-01 S3
plan de mantenimiento (100%) | bar: 2025-06-01 S4
Refinamiento de Trabajos Finales | bar: 2025-07-01 S1