## Plantilla de Casos de Prueba
Catalogo de Casos de Pruebas de Software
Proyecto: | Implementación de un Aplicativo Web para la Gestión de Acervos Digitales en el Gobierno Regional de Tacna
Id | Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Modalidad | Entorno de Prueba | Información para el Seguimiento |  | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
[12 empty] | Entrada | Resultado Obtenido
1 | CPAM01-IN Autentificación | Integración | Se probará el ingreso al sistema tanto de usuarios con roles y sin roles | 06.06.2025 | Controladores AuthController y Authenticator Controller | _authService.LoginAsync(requestParams), _authenticatorService.VerifyAuthenticatorOtpAsync(requestParams) _authService.LoginOtpAsync(requestParams) _authService.SetRefreshTokenCookie(response.RefreshToken) | Navegador y Visual Studio | Configurar el código OTP con valor estático para hacer esta prueba | CPAM02 | Automatizada | Alfa | 1. requestParams de _authService.LoginAsync(requestParams) -> ingresa una cadena de texto de tipo email para el campo "Email" el cual debe ser un email existente y activo 2. requestParams de _authenticatorService.VerifyAuthenticatorOtpAsync(requestParams) -> Ingresa una cadena de texto de tipo email para el campo "Email, una cadena de texto para el campo "Password" y una cadena de texto para el campo "OtpCode" | 1. Devuelve un valor true 2. | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
2 | CPAM01-UN Autentificación | Unitaria | Se probara la creación del token de autenticación JWT con xUnit | 06.06.2025 | Controladores AuthController y Authenticator Controller | _authService.SetRefreshTokenCookie(response.RefreshToken) | xUnit | Ninguno | CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
3 | CPAM01-AC Autentificación | Aceptación | Se probará los criterios no funcionales del caso de prueba para su siguiente aceptación | 06.06.2025 | Controladores AuthController y Authenticator Controller | Acceder al Sistema | Ninguno | Ninguno | CPAM02 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
4 | CPAM02-UT Registro de usuarios | Unitaria | Registro de Usuarios | 06.06.2025 | Controlador UserService | _userService.CreateAsync(UserRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM05 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
5 | CPAM02-AC Registro de usuarios | Aceptación | El usuario registrará usuario en el sistema | 06.06.2025 | Controlador UserService | Ingresar al módulo de usuarios | Ninguno | Ninguno | CPAM05 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
6 | CPAM03-FU Visualizar lista usuarios | Integración | Se probará la visualización de usuarios registrados en el sistema | 06.06.2025 | Controlador UserService | _userService.GetAllAsync(), userServiceGetByIdAsync(int id) | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
7 | CPAM03-UN Visualizar lista usuarios | Unitaria | Visualizar Lista de Usuarios | 06.06.2025 | Controlador UserService | _userService.GetAllAsync() | XUnit | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
8 | CPAM03-AC Visualizar lista usuarios | Aceptación | El usuario visualizará la lista de usuarios registrados en el sistema | 06.06.2025 | Controlador UserService | Ingresar al módulo de usuarios | Ninguno | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
9 | CPAM04-FU Gestionar usuarios | Integración | Se probará la gestión de usuarios con opciones de añadir, modificar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador UserService | _userService.CreateAsync(UserRequestParams requestParams), _userServiceTask<List<UserDto>> GetAllAsync(), _userService.UpdateAsync(UserRequestParams requestParams() | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
10 | CPAM04-UN Gestionar usuarios | Unitaria | Gestionar Usuarios | 06.06.2025 | Controlador UserService | _userService.UpdateAsync(UserRequestParams requestParams() | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
11 | CPAM04-AC Gestionar usuarios | Aceptación | El usuario gestionará usuarios en el sistema | 06.06.2025 | Controlador UserService | Ingresar al módulo de usuarios | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
12 | CPAM05-UN Registro personas | Unitaria | Registrar personas | 06.06.2025 | Controlador PersonService | _person.Service.CreateAsync(PersonRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno |  | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
13 | CPAM05-AC Registro personas | Aceptación | El usuario registrará personas en el sistema | 06.06.2025 | Controlador PersonService | Ingresar al módulo de personas | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno |  | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
14 | CPAM06-FU Visualizar lista personas | Funcional | Se probará la visualización de personas registradas en el sistema | 06.06.2025 | Controlador PersonService | _person.Service.GetAllAsync(), _person.Service.GetByIdAsync(int id) | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
15 | CPAM06-UN Visualizar lista personas | Unitaria | Visualizar Lista de personas | 06.06.2025 | Controlador PersonService | _person.Service.GetAllAsync() | XUnit | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
16 | CPAM06-AC Visualizar lista personas | Aceptación | El usuario visualizará la lista de personas en el sistema | 06.06.2025 | Controlador PersonService | Ingresar al módulo de personas | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
17 | CPAM07-FU Gestionar personas | Integración | Se probará la gestión de personas con opciones de añadir, modificar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador PersonService | _person.Service.CreateAsync(PersonRequestParams requestParams), _personService.UpdateAsync(PersonRequestParams requestParams), _personService.Task<List<PersonDto>> GetAllAsync() | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
18 | CPAM07-UN Gestionar personas | Unitaria | Gestionar Perosnas | 06.06.2025 | Controlador PersonService | _personService.UpdateAsync(PersonRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
19 | CPAM07-AC Gestionar personas | Aceptación | El usuario gestionará personas en el sistema | 06.06.2025 | Controlador PersonService | Ingresar al módulo de personas | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
20 | CPAM08-UN Registro de áreas | Unitaria | Registro de Áreas | 06.06.2025 | Controlador AreaService | _areaService.CreateAsync(AreaRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
21 | CPAM08-AC Registro de áreas | Aceptación | El usuario registrará áreas en el sistema | 06.06.2025 | Controlador AreaService | Ingresar al módulo de áreas | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
22 | CPAM09-UN Visualizar lista áreas | Unitaria | Visualizar Áreas | 06.06.2025 | Controlador AreaService | _areaService.GetAllAsync() | XUnit | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
23 | CPAM09-AC Visualizar lista áreas | Aceptación | El usuario visualizará la lista de áreas registradas en el sistema | 06.06.2025 | Controlador AreaService | Ingresar al módulo de áreas | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
24 | CPAM11-FU Gestionar áreas | Integración | Se probará la gestión de áreas con opciones de añadir, modificar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador AreaService | _areaService.CreateAsync(AreaRequestParams requestParams), _area.Service.UpdateAsync(AreaRequestParams requestParams), _area.Service.<List<AreaDto>> GetAllAsync() | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
25 | CPAM11-UN Gestionar áreas | Unitaria | Gestionar Áreas | 06.06.2025 | Controlador AreaService | _area.Service.UpdateAsync(AreaRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
26 | CPAM11-AC Gestionar áreas | Aceptación | El usuario gestionará las área con opciones de añadir, modificar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador AreaService | Ingresar al módulo de áreas | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
27 | CPAM12-UN Registrar cargos | Unitaria | Registrar cargos | 06.06.2025 | Controlador RolService | _rolService.CreateAsync(RoleRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
28 | CPAM12-AC Registrar cargos | Aceptación | El usuario probará el registro de cargos en el sistema | 06.06.2025 | Controlador RolService | Ingresar al módulo de cargos | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
29 | CPAM14-FU Visualizar lista posiciones | Integración | Se probará la visualización de posiciones | 06.06.2025 | Controlador PositionService | _PositionService.CreateAsync(PositionRequestParams requestParams), _PositionService.UpdateAsync(PositionRequestParams requestParams), _PositionService.GetAllAsync(), _PositionService.etByIdAsync(int id) | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
30 | CPAM14-UN Visualizar lista posiciones | Unitaria | Visualizar lista de posiciones | 06.06.2025 | Controlador PositionService | _PositionService.GetAllAsync() | XUnit | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
31 | CPAM14-AC Visualizar lista posiciones | Aceptación | El usuario probará la visualización de la lista de posiciones registradas | 06.06.2025 | Controlador PositionService | Ingresar al módulo de cargos | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
32 | CPAM15-FU Gestionar cargos | Integración | Se probará la gestión de cargos con opciones de añadir, modificar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador RolService | _rolService.CreateAsync(RoleRequestParams requestParams), _rolService.UpdateAsync(RoleRequestParams requestParams), _rolService.<List<RoleDto>> GetAllAsync() | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
33 | CPAM15-UN Gestionar cargos | Unitaria | Añadir cargos al sistema | 06.06.2025 | Controlador RolService | _rolService.UpdateAsync(RoleRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
34 | CPAM15-AC Gestionar cargos | Aceptación | El usuario probará la gestión de cargos con opciones de añadir, modificar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador RolService | Ingresar al módulo de Cargos | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
35 | CPAM16-UN Registrar módulos | Unitaria | Registrar módulos en el formulario | 06.06.2025 | Controlador ComponentService | _ComponentService.CreateAsync(ComponentRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
36 | CPAM16-AC Registrar módulos | Aceptación | El usuario registrará módulos | 06.06.2025 | Controlador ComponentService | Ingresar al formulario de modulos | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
37 | CPAM17-UN Visualizar módulos | Unitaria | Obtener la lista completa de módulos | 06.06.2025 | Controlador ComponentService | _ComponentService.GetAllAsync() | XUnit | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
38 | CPAM17-AC Visualizar módulos | Aceptación | El usuario visualizará la lista completa de módulos | 06.06.2025 | Controlador ComponentService | Ingresar al formulario de modulos | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
30 | CPAM18-FU Gestionar módulos | Integración | Se probará la gestión de módulos con opciones de añadir, modificar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador ComponentService | _ComponentService.CreateAsync(ComponentRequestParams requestParams), _ComponentService.UpdateAsync(ComponentRequestParams) requestParams), _ComponentService.<List<ComponentDto>> GetAllAsync() | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
40 | CPAM18-UN Gestionar módulos | Unitaria | Añadir módulos al sistema | 06.06.2025 | Controlador ComponentService | _ComponentService.UpdateAsync(ComponentRequestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
41 | CPAM18-AC Gestionar módulos | Aceptación | Se probará la gestión de módulos con opciones de agregar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador ComponentService | Ingresar al formulario de modulos | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
42 | CPAM19-UN Registrar roles | Unitaria | Registrar roles en el formulario | 06.06.2025 | Controlador RoleComponentPermission | _RoleComponentPermission.CreateAsync(RoleComponentPermissionRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
43 | CPAM19-AC Registrar roles | Aceptación | El usuario registrará roles asignando permisos | 06.06.2025 | Controlador RoleComponentPermission | Ingresar al formulario de roles | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
44 | CPAM20-UN Visualizar roles | Unitaria | Obtener la lista completa de roles | 06.06.2025 | Controlador RoleComponentPermission | _RoleComponentPermission.GetAllAsync() | XUnit | Ninguno | CPAM01,CPAM02 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
45 | CPAM20-AC Visualizar roles | Aceptación | El usuario visualizará la lista completa de roles | 06.06.2025 | Controlador RoleComponentPermission | Visualizar la lista de roles | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01,CPAM02 |  | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
46 | CPAM21-FUGestionar roles | Integración | Se probará la gestión de roles con opciones de editar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador RoleComponentPermission | _RoleComponentPermission.CreateAsync(RoleComponentPermissionRequestParams requestParams), _RoleComponentPermission.<RoleComponentPermissionDto> GetByIdAsync(int id), _RoleComponentPermission.CreateArrayAsync(RoleComponentPermissionRequestParams[] requestParams), _RoleComponentPermission.UpdateAsync(RoleComponentPermissionRequestParams requestParams) | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
47 | CPAM21-UN Gestionar roles | Unitaria | Se verifcará la gestión de roles | 06.06.2025 | Controlador RoleComponentPermission | _RoleComponentPermission.UpdateAsync(RoleComponentPermissionRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
48 | CPAM21-AC Gestionar roles | Aceptación | El usuario creara un nuevo rol seleccionando los permisos que desee, luego editara el rol y guardara los cambios | 06.06.2025 | Controlador RoleComponentPermission | Ingresar al formulario Roles | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
49 | CPAM21-FU Gestionar Archivos | Integración | Se probará la gestión de archivos con opciones de subir y descargar | 06.06.2025 | Controlador UserFile | _UserFileService.GetByUserGuIdAsync(Guid userGuid), _UserFileService.DownloadFileAsync(int id), _UserFileService.DownloadMultipleFilesAsync(List<int> ids), | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
50 | CPAM21-UN Gestionar Archivos | Unitaria | Se verificará la información y existencia de un archivo | 06.06.2025 | Controlador UserFile | _UserFileService.GetByUserGuIdAsync(Guid userGuid) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
51 | CPAM21-AC Gestionar Archivos | Aceptación | El usuario subirá un archivo, luego lo descargará y finalmente lo eliminará | 06.06.2025 | Controlador UserFile | Ingresar al formulario Archivos | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
52 | CPAM23-FU Gestionar Tipo Documento | Integración | Se probará la gestión de tipodocumento con opciones de editar y eliminar | 06.06.2025 | Controlador Document Type | _DocumentTypeService.CreateAsync(DocumentTypeRequestParams requestParams), _DocumentTypeService.UpdateAsync(DocumentTypeRequestParams requestParams), _DocumentTypeService.<List<DocumentTypeDto>> GetAllAsync(), _DocumentTypeService.GetByIdAsync(int id), | Conexión a internet Navegador IE Ver, Chrome Ver Software necesario Hardware: Equipo PC (Configuracion…) Servidor Web Servidor de Componente Servidor de BD | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
53 | CPAM23-UN Gestionar Tipo Documentos | Unitaria | DOCUMENTTYPE.SERVICE | 06.06.2025 | Controlador Document Type | _DocumentTypeService.CreateAsync(DocumentTypeRequestParams requestParams) | XUnit | Ninguno | CPAM01 | Automatizada | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna
54 | CPAM23-AC Gestionar Tipo Documentos | Aceptación | El usuario registrada un tipo de documento y luego lo modificará | 06.06.2025 | Controlador Document Type | Ingresar al formulario Tipo Documento | Conexión a internet Navegador Software necesario Hardware: Equipo PC | Ninguno | CPAM01 | Manual | Alfa |  | La prueba se realizó exitosamente | Con Éxito | 08.06.2025 | Ninguna

## Instrucciones
Catalogo de Casos de Pruebas de Software
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones | Manual | Prueba Unitaria
| Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único. | Automatizada | Prueba de Integracion
| Título descriptivo del caso de prueba. |  | Prueba Funcional
Tipo de Prueba | Referenciar el tipo de prueba a realizar (Unitaria, Integral, Funcional, de Aceptacion,etc) |  | Prueba Punto a Punto
| Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba. | Alfa | Prueba de Regresion
| Fecha en que fue creado el caso de prueba. | Beta | Prueba de Humo
| Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta. |  | Prueba de Aceptacion
| Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando (Caso de uso de referencia). Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes. |  | Prueba de rendimiento
Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos.
Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Modalidad de Prueba | Manual o automatizada
Entorno de Prueba | Alfa o Beta
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado actual del caso de prueba. (Pendiente, Finalizada, Suspendida, Etc)
Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.